## 9. 第9次工作小組會議紀錄



**109年度校務評鑑追蹤評鑑與再評鑑第9次工作小組會議記錄**

會議名稱：109年度校務評鑑追蹤評鑑與再評鑑 第9次工作小組會議

地 點：綜合大樓GA422會議室

會議時間：109年09月08日(星期二) 10:00~11:40

主　　席：副校長蔡伯郎

聯絡人/記錄：郭晁榮

電　　話：2498-0707#5312；傳真：2408-2172

應出席人員：蔡伯郎副校長、研究發展組李婷潔組長、社會企業與創新碩士學位學程葉玲玲主任。

議　　程

一、**第二週期校務評鑑歷程暨評鑑結果**

**第二週期校務評鑑時程圖**

**二、109學年度自我評鑑流程**

「109年度自我改善計畫進度」流程圖

**三、重要列管事項執行情形：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 109年度自我改善計畫進度表 | | |
| 預定時間 | 預定工作項目 | 執行情形 |
| 109年1-2月 | 檢討「自我評鑑機制」 | 蒐集國內多所大學評鑑法規後研擬修訂本校辦法。 |
| 檢討「追蹤評鑑」結果(2項部分改善、4項未改善) | 2月13日第1次檢核 |
| 訂定「109年度自我改善計畫」 | 2月13日訂定進度表 |
| 109年3月 | 擬定「自我評鑑委員」校外邀請名單 | 3月2日主管會報通過 |
| 108學年第3次行政會議 修訂自我評鑑機制 | 3月18日主管會報通過 |
| 109年4月 | 109學年評鑑經費編列，提報預算委員會 | 3月30日主管會報通過  5月20日預算委員會通過 |
| 109年5月 | 「畢業生追蹤與雇主滿意度」問卷調查 | 5月14日統計完成 |
| 109年6月 | 學校網頁-評鑑專區 開始架設 | 7月14日網頁架構完成 |
| 109年7月 | 檢討「畢業生追蹤與雇主滿意度」結果 | 7月14日調查報告初稿 8月13日調查報告定稿 |
| 109年7月 | 檢核「追蹤評鑑」(2項部分改善、4項未改善) 改善情形 (「校務評鑑與追蹤評鑑」結果與改善成果表) | 7月14日自我改善計畫與執行成果表(初稿) |
| 「106年2月自我評鑑」20個建議事項-改善進度檢核 | 7月21日20案逐一檢討 |
| 109年8月 | 「校級評鑑委員會」會議手冊 | 8月11日討論後完成 |
| 「106年2月自我評鑑」20個建議事項-改善情形覆核 | 8月15日覆核 |
| 覆核「追蹤評鑑」(2項部分改善、4項未改善)改善情形 (「校務評鑑與追蹤評鑑」結果與改善成果表) | 8月25日，覆核自我改善計畫與執行成果表 |
| 109年9月 | 召開「校級評鑑委員會」審議自我改善成果 | - |
| 109年10月 | 召開「109學年校務會議」複核自我改善成果 | - |

**四、討論事項**

討論事項(一)：**持續檢核「106年度2月自我評鑑外部委員建議事項」20項改善情形之後續追蹤。**

說明：持續檢核109年8月11日第7次工作小組會議檢核20項改善情形之未通過項目，共計2件，請詳下頁表格。

決 議：**本次會議檢核結果：通過2件；改善情形請詳下頁表格。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 待改善事項/  建議事項 | 106年2月22日  追蹤改善情形回覆 | 109年09月08日  追蹤改善情形回覆 | 檢核結果 |
| 一、校務治理與經營 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 在現有學生結構及未來生源的資料收集及分析可強化。 | 佛教學系針對學生調查入學情形，並在主管會報檢討。 | 本校設有學籍、招生之專責單位－教務組，在新生入學時填寫資料進行生源資料收集調查工作(附件1.5)，此外，每學期定期開設「招生委員會」討論學生結構及未來生源之相關議題，教學單位也會針對學生調查入學之情形，在相關會議檢討(附件1.6)。109年度8月份，委請葉玲玲教授負責「107至109學年度生源及學生資料分析」，資料來源為本校教務組招生系統，先分析考生性別、年齡、居住區域、宗教別及是否出家等變項之個案分布情形，再針對佛教學系與人社學群不同學制考生進行分析。  詳細研究分析報告請參閱附件「107至109學年度生源及學生資料分析」  佐證資料：附件1.5. 學生結構與招生情形(校務會議報告) 附件1.6. 法鼓文理學院招生委員會設置要點。 附件1.8. 107至109學年度生源及學生資料分析。 | ■已改善  □部分改善  □未改善 |

|  |
| --- |
| 項目二、校務資源與支持系統 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 學生獲得獎助學金的比例和平均金額為何？ | 學生獲得獎助學金的比例和平均金額，業請學務組106/6/1實地訪評提供紙本資料。 | 105-107學年全校學生獲得助學金之人數、平均金額與獲獎助人數比例，請詳下表：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 學年 | 助學金類別 | 每月參與人數 | 平均金額 | 補助人數比例 | 正式學籍 | | 107 | 工讀助學金 | 48 | 3122 | 15.7% | 305 | | 106 | 工讀助學金 | 30 | 3712 | 10.7% | 280 | | 105 | 工讀助學金 | 48 | 2908 | 18.0% | 267 |   除此之外，本校設有「法鼓文理學院獎助學金實施辦法」(附件16)，目前設有9項之校內獎學金，以公開遴選之方式進行：  1)法鼓文理學院僧伽暨佛教學系在家眾獎助學金。  2)法鼓文理學院入學榜首獎學金。  3)法鼓文理學院在校生服務奉獻獎助學金。  4)法鼓文理學院學士班書卷獎學金。  5)法鼓文理學院學士班菁英新生入學獎學金。  6)法鼓文理學院佛教學系東初老和尚留學獎學金。  7)法鼓文理學院獎勵佛教學領域博士候選人撰寫博士論文補助。  8)法鼓文理學院博士生期刊論文發表獎勵。  9)法鼓文理學院博士生出國發表論文補助。  佐證資料：附件2.12. 法鼓文理學院獎助學金實施辦法。 | ■已改善  □部分改善  □未改善  料。 |

討論事項(二)：**109年度校級評鑑委員會會議簡報(初稿)與會議展示資料，請討論。**

說 明：

一、109年度校級評鑑委員會會議簡報(初稿)，請詳附件。

二、109年9月15日校級評鑑委員會展示資料準備清單，請詳下表。

**法鼓文理學院 109年度校級評鑑委員會 準備清單**

|  |
| --- |
| 1. 門外報到資料 |
| □簽到表、□會議記錄、□會議議程、 □路線導引立牌(停車場、4樓電梯口、雲集廳門口、雲集廳外) |
| 2. 委員桌面上的資料： |
| □委員桌牌、□會議手冊、□審查意見表、□紙筆、□評鑑費用信封、□領據 |
| 3. 展示資料： |
| □(展示項目)桌牌、□螢幕與筆電、  □工作小組會議記錄、□校內評鑑機制、□年度規劃時程圖、表  □資料夾：追蹤評鑑-待改善事項附件  □資料夾：106年2月自我評鑑20建議事項  □校務資訊統計分析報告  □畢業流向與雇主滿意度調查報告  □學校網頁-評鑑專區  □通識評鑑專區與法鼓講座  □課程大綱與教學評量  □大專校院校務資料庫 |

決 議：

**一、請重新製作「追蹤評鑑-待改善事項附件」之書背。**

**二、9月14日上午實地考察評鑑展示資料。**

**五、散會**